## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20
Design | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20
Coding | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 2022-10-21 | 2022-10-26
UT Plan | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 2022-10-26
UT | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 2022-10-26
IT Plan | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 2022-10-26
IT | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 2022-10-26
Sprint Demo | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27